## Information
Step | Description
1 | ข้อมูลที่อยากได้
- จำนวนวันที่จะทำ Temperature mapping 7 วันคือ minimum days of storage area ตาม guideline ที่ Cover วันทำงานและวันหยุด 5+2 วัน แต่ๆ ถ้าเราตีความว่าของเราคือ Controlled area ที่ Diurnal หรือ Seasonal ไม่มีผลกับ condition ห้อง ก็ลดเหลือ 72 hr ได้ครับ แต่ต้อง Just ให้ได้นะ
- วันที่จะทำ Temperature mapping ในกรณีที่การศึกษา 3 หรือ 7 วัน ระหว่างศึกษาถ้าเป็นไปได้ห้ามเคลื่อนย้าย Load ที่อยู่ในห้องเลย เราจะได้ Wrost ของ Study หมายว่าต้องเลือกว่าจะใช้ Load จริง หรือใช้ Placebo แทน และถ้าต้องการศึกษา Door open ด้วยก็ต้องวางแผนการเปิดประตูเพื่อทำการศึกษาให้ดีดี
- จะทำทั้ง No load/Full load เลยไหมครับ ส่วนตัวผมตีความว่า การทำ No load เพื่อดูการกระจายตัวของ Temp/Hum ตอนแรก เพื่อหา Partern ในการวาง Rack หรือใด ของเราน่าจะทำ Full load ไปเลย แต่ถ้าได้ข้อมูล No load ด้วยมันอาจจะช่วยตอบบางสถานการณ์ได้
- Seasonal มีผลกับ Condition ในห้องไหม ถ้ามี ต้องเลือก Warmest/Coldest อันนี้มันมีผลกับเรื่องจำนวนครั้งในการทำการศึกษาในรอบปีครับ ถ้าคุณบอกว่า Seasonal มีผลการ Temp ห้องมันก็ต้องทำ 2 ครั้ง เลือกตัวแทนมาได้เลยครับ แต่ถ้าเราบอกว่า Seasonal ไม่มีผลกับ Condition ของเรา เราก็อาจจะทำการศึกษาแค่ครั้งเดียวในรอบปี แต่ๆๆ ต้องมีข้อมูล Support ที่เพียงพอนะครับ
- พื้นที่ที่จะทำ Temperature mapping เปิดดูรายชื่อห้อง ตาม Sheet "Area" ด้านล่างได้เลยครับ
2 | Protocol: - Approval page - Glossary - Description - Scope: Temperature effected, seasonal effected (warmest/coldest), door open - Objective: Storage area, study time, Potential airflow, TTSPP, locate temp sensor - Methodology: EDLM (Accuracy, Cal, range), Team, Survey site (length, width, high, shelve, rack, heat gen, cool gen), Acceptance, EDLM locate, record location, label, fix position, study time, raw data, - Mapping report template - Annex
3 | Start Temperature mapping study

## Area
Temperature mapping area
No. | Area | Room No. | Room Name | Wide | Length | Area | High | Volume | Holizontal point | Vertical point | Total point
1 | WH/DP | 1-W138 | FG Storage | 5.705 | 16.013 | 91.3542 | 7.5 | 685.1562
1 | WH/DP | 1-W139 | PM Storage | 5.903 | 16.01 | 94.507 | 7.5 | 708.8027
1 | WH/DP | 1-W140 | RM Storage | 11.896 | 16 | 190.336 | 7.5 | 1427.52
1 | WH/DP | 2-W106 | Label Storage | 3.894 | 11.982 | 46.6579 | 3.1 | 144.6395
1 | WH/DP | 2-W122 | Printed PM Storage | 3.891 | 16.955 | 65.9719 | 3.1 | 204.5129
1 | WH/DP | 1-W107 | Staging Area | 4.185 | 8.743 | 36.5895 | 3 | 109.7684
1 | M1 | 1-P041 | Granule Storage Room | 5.12 | 3.7 | 18.944 | 5.1 | 96.6144
1 | M1 | 1-P045 | Core Tablet Storage Room | 5.12 | 3.6 | 18.432 | 5.1 | 94.0032
1 | M2 | 1-P052 | Visitor Corridor | 2.34 | 62.92 | 147.2328 | 3.1 | 456.4217
1 | M2 | 1-P059 | Spare Room | 5.11 | 6.23 | 31.8353 | 5.1 | 162.36
1 | M2 | 1-P063 | Granule Storage Room | 5.12 | 4.18 | 21.4016 | 5.1 | 109.1482
1 | M2 | 1-P067 | Capsule Storage Room | 5.12 | 4.68 | 23.9616 | 5.1 | 122.2042
1 | P1 | 1-P087 | Bulk Storage Room 1 | 3.79 | 7.08 | 26.8332 | 3.1 | 83.1829
1 | P1 | 1-P088 | Bulk Storage Room 2 | 3.55 | 7.09 | 25.1695 | 3.1 | 78.0255
1 | M3 | 2-P080 | Granule Storage Room | 5.17 | 4.18 | 21.6106 | 5.1 | 110.2141
1 | M4 | 2-P060 | Granule Storage Room | 3.12 | 5.27 | 16.4424 | 5.1 | 83.8562
1 | M4 | 2-P064 | Core Tablet Storage Room | 3.18 | 5.14 | 16.3452 | 5.1 | 83.3605
1 | P2 | 2-P087 | Bulk Storage Room | 5.17 | 7.15 | 36.9655 | 3.1 | 114.5931
1 | Chem Lab | 2-L034 | Sample receiving room | 2.92 | 4.65 | 13.578 | 3 | 40.734
1 | Micro Lab | 2-L006 | Sample receiving room | 3 | 5.51 | 16.53 | 3 | 49.59
1 | Doc | M1-L005 | Retained sample room 1 | 5.44 | 23.97 | 130.3968 | 3 | 391.1904
1 | Pilot | 1-S007 | Staging room 1
1 | Pilot | 1-S025 | Bulk Storage room
1 | Pilot | 2-S010 | Sample Storage room
1 | Pilot | 2-S019 | Granule Storage Room
Temperature distribution study
1 | M1 | 1-P051 | Corridor | 2.73 | 55.06 | 150.3138 | 3.1 | 465.9728
1 | M2 | 1-P053 | Corridor | 2.85 | 55.19 | 157.2915 | 3.1 | 487.6036
1 | P1 | 1-P082 | Corridor |  |  |  | 3.1
1 | M3 | 2-P071 | Corridor | 2.74 | 43.58 | 119.4092 | 3.1 | 370.1685
1 | M3 | 2-P074 | Buffer Area | 4.7 | 4.37 | 20.539 | 3.1 | 63.6709
1 | M4 | 2-P069 | Corridor | 2.75 | 55.79 | 153.4225 | 3.1 | 475.6097
1 | M4 | 2-P070 | Visitor Corridor | 2.47 | 61.79 | 152.6213 | 3.1 | 473.126
1 | P2 | 2-P092 | Corridor |  |  |  | 3.1

## Plan
Area | Duration | Start date | End date | Collect | Locate | Sensor start | Sensor stop | Time | Remark
1-W155: Solvent storage area | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-09 |  | 8:00 | 34 | 57 | 13:00 | 20 Feb 2025 to 27 Feb 2025
1-W107: Staging Area | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-09 |  | 8:00 | 16 | 33 | 10:30
1-W129: Solvent storage room | 7 | 2024-12-02 | 2024-12-09 |  | 8:00 | 1 | 15 | 10:30
1-W138: FG Storage | 7 | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 8:00 | 13:00 | 1 | 32 | 20:30
1-W139: PM Storage | 7 | 2024-12-18 | 2024-12-25 | 8:00 | 13:00 | 33 | 60 | 20:30
1-W140: RM Storage | 7 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 13:00 | 17:00 | 1 | 56 | 13:30
2-W106: Label Storage | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 8:00 | 10:00 | 1 | 14 | 13:45
2-W122: Printed PM Storage | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 8:00 | 10:00 | 15 | 32 | 16:00
2-P161: Granule Storage Room | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 8:00 | 10:00 | 33 | 47 | 16:00
2-P164: Bulk Storage Room | 7 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 8:00 | 10:00 | 48 | 62 | 16:00
1-P041: Granule Storage Room | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 10:00 | 13:00 | 1 | 6 | 18:00
1-P045: Core Tablet Storage Room | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 10:00 | 13:00 | 7 | 14 | 18:00
1-P059: Spare Room | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 10:00 | 13:00 | 15 | 26 | 18:00
1-P063: Granule Storage Room | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 10:00 | 13:00 | 27 | 30 | 18:00
1-P067: Capsule Storage Room | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 10:00 | 13:00 | 31 | 42 | 18:00
1-P087: Bulk Storage Room 1 | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 10:00 | 13:00 | 43 | 56 | 18:00
1-P088: Bulk Storage Room 2 | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 10:00 | 13:00 | 57 | 68 | 18:00
2-P080: Granule Storage Room | 7 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 8:00 | 10:00 | 1 | 10 | 17:00
2-P060: Granule Storage Room | 7 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 8:00 | 10:00 | 11 | 20 | 17:00
2-P064: Core Tablet Storage Room | 7 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 8:00 | 10:00 | 21 | 32 | 17:00
2-P087: Bulk Storage Room | 7 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 8:00 | 10:00 | 33 | 42 | 17:00
1-S007: Staging room 1 | 7 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 10:00 | 13:00 | 1 | 6 | 22:00
1-S025: Bulk Storage room | 7 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 10:00 | 13:00 | 7 | 18 | 22:00
2-S010: Sample Storage room | 7 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 10:00 | 13:00 | 19 | 26 | 22:00
2-S019: Granule Storage Room | 7 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 10:00 | 13:00 | 37 | 48 | 22:00
2-L034: Sample receiving room | 7 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 8:00 | 10:00 | 1 | 23 | 13:00 | 27 Jan 2025 to 3 Feb 2025
2-L006: Sample receiving room | 7 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 8:00 | 10:00 | 24 | 33 | 13:00 | 27 Jan 2025 to 3 Feb 2025
M1-L005: Retained sample room 1 | 7 | 2025-02-01 | 2025-02-08 | 10:00 | 13:00 | 1 | 25 | 16:00 | 3 Feb 2024 to 10 Feb 2025
Formulas:
End date = DATE(YEAR([Start date]),MONTH([Start date]),DAY([Start date])+[Duration])

## Report
room number | room name | Duration | Start date | End date | Time | Sensor start | Sensor stop
1-W165 | Solvent storage area | 7 |  | 1900-01-06 |  | 34 | 57
1-W107 | Staging Area | 7 |  | 1900-01-06 |  | 16 | 33
1-W129 | Solvent storage room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 1 | 15
1-W139 | PM Storage | 7 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 16:30 | 1 | 32
1-W138 | FG Storage | 7 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 16:30 | 33 | 60
1-W140 | RM Storage | 7 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 12:00 | 1 | 56
2-W106 | Label Storage | 7 |  | 1900-01-06 |  | 1 | 14
2-W122 | Printed PM Storage | 7 |  | 1900-01-06 |  | 15 | 32
2-P161 | Granule Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 33 | 47
2-P164 | Bulk Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 48 | 62
1-P041 | Granule Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 1 | 6
1-P045 | Core Tablet Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 7 | 14
1-P059 | Spare Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 15 | 26
1-P063 | Granule Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 27 | 30
1-P067 | Capsule Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 31 | 42
1-P087 | Bulk Storage Room 1 | 7 |  | 1900-01-06 |  | 43 | 56
1-P088 | Bulk Storage Room 2 | 7 |  | 1900-01-06 |  | 57 | 68
2-P080 | Granule Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 1 | 10
2-P087 | Bulk Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 11 | 20
2-P060 | Granule Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 21 | 32
2-P064 | Core Tablet Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 33 | 42
1-S007 | Staging room 1 | 7 |  | 1900-01-06 |  | 1 | 6
1-S025 | Bulk Storage room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 7 | 18
2-S010 | Sample Storage room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 19 | 36
2-S019 | Granule Storage Room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 37 | 48
2-L034 | Sample receiving room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 1 | 23
2-L006 | Sample receiving room | 7 |  | 1900-01-06 |  | 24 | 33
M1-L005 | Retained sample room 1 | 7 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 13:00 | 1 | 25
Formulas:
End date = DATE(YEAR([Start date]),MONTH([Start date]),DAY([Start date])+[Duration])